## WBS
[ SKN09-final-3Team ] 특허 초안 작성 인공지능 어시스턴트 WBS |  |  |  |  | PASS (Patent Ai Support Structure)
중간 발표: 2025/05/21 (수)
최종 발표: 2025/06/20 (금)
WBS NUMBER | 업무 단계 | 산출물 구분 | 시작날짜 | 데드라인 | 주담당자 | 부담당자 | 상태 | 1주차 (4/23 - 4/29) |  |  |  |  | 2주차 (4/29- 5/6) |  |  |  |  | 3주차 (5/7 - 5/13) |  |  |  |  | 4주차 (5/14 - 5/20) |  |  |  |  | 5주차 (5/21 - 5/27) |  |  |  |  | 6주차 (5/28 - 6/3) |  |  |  |  | 7주차 (6/4 - 6/10) |  |  |  |  | 8주차 (6/11 - 6/17) |  |  |  |  | 9주차 ( 6/18 - 20)
[8 empty] | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
 | time axis 2025-04-23 to 2025-06-20
1. | 프로젝트 계획 수립 | 세부 주제 논의 및 확정 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-24
2. |  | 전체 작업 일정(WBS) 수립 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 조이현 | ALL | 완료 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
3. |  | 요구사항 정의서 초안 작성 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-04-25 to 2025-05-02
4. | 데이터 수집 및 저장 | 데이터 수집 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-04-29 to 2025-04-30
5. |  | 데이터베이스 설계 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-07
6. |  | 사용자 시나리오 설계 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-02 to 2025-05-07
7. |  | 프로젝트 기획안 작성 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-02 to 2025-05-07
8. | 데이터 전처리 | 수집된 데이터 전처리 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-07 to 2025-05-09
9. |  | 모델 학습을 위한 데이터 정제 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-09 to 2025-05-12
10. |  | 전처리 결과 보고서 작성 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-12
11. | 모델 개발 및 평가 | 자체 LLM 또는 파인튜닝 모델 설계 및 적용 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | ALL | ALL | 진행중 | bar: 2025-05-13 to 2025-05-15
12. |  | 학습 결과 분석 및 검증 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | ALL | ALL | 진행중 | bar: 2025-05-13 to 2025-05-15
13. |  | 시스템 아키텍처 설계 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-09 to 2025-05-12
14. |  | 테스트 계획 수립 및 테스트 실행 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-05-16 to 2025-05-27
15. |  | 결과 리포트 정리 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | ALL | ALL | 진행중 | bar: 2025-05-27 to 2025-05-29
16. | 모델 배포 | 시스템 구성도 작성 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-05-29 to 2025-06-02
17. |  | 프론트엔드/백엔드 설계 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-02 to 2025-06-04
18 |  | 프론트엔드/백엔드 구현 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-04 to 2025-06-06
19. |  | 서버 인프라 구축 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-06 to 2025-06-10
20. |  | 테스트 실행 및 결과 문서화 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-10 to 2025-06-12
21. | 발표 | 소스코드 정리 및 GitHub 업로드 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-12 to 2025-06-13
22. |  | 최종 발표용 PPT 제작 및 제출 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-13 to 2025-06-16
23. |  | 리허설 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-16 to 2025-06-17
24. |  | 시연 영상 기획 및 촬영 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-17 to 2025-06-18
25. | 보완 및 산출물 정리 | 최종 기능 및 문서 보완 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-18 to 2025-06-19
26. |  | 결과 산출물 정리 및 제출용 파일 정리 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-19 to 2025-06-20
* 색(예정, 예정대로 진행, 예정보다 늦음)
* wbs 의 목적: 일정 공유용
* 원본, 수정본

## 요구사항 정의서 (hidden)
요구사항 ID | 업무구분(대) | 업무구분(중) | 요구사항명 | 사용자 구분 | 요구사항 내용 | 중요도 | 난이도
REQ-USER-1 | 사용자 정보 | 사용자 정보 생성 | 회원가입 | 아이디가 없는 사용자 | * 사용자는 회원가입을 위해 이메일, 전화번호, 아이디, 비밀번호을 입력할 수 있는 화면을 제공받아야 한다. | 상 | 하
[5 empty] | * 사용자는 이메일 또는 전화번호를 이용하여 본인 인증을 진행해야 하고 중복 가입은 불가하다. | 중 | 중
[5 empty] | * 사용자는 이름, 주민등록번호를 필수로 제공받아야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 아이디는 길이(8~16자) 및 조합 규칙(영문, 숫자, 특수문자(!, @, #, $, %, ^, &, *, (, )) 포함)을 만족해야 하며, 실시간 유효성 검사와 중복성 검사가 제공되어야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 회원가입 시 개인정보 수집 및 이용, 서비스 이용 약관에 대해 사용자의 동의를 받아야 하며, 동의하지 않으면 가입이 완료되지 않아야 한다 | 중 | 중
[5 empty] | * 사용자가 입력한 이름, 주민등록번호, 이메일 또는 전화번호, 아이디가 기존 회원과 중복될 경우 가입을 차단해야 하며, 중복 여부는 실시간으로 확인해야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 필수 입력(아이디, 비밀번호, 사용자 동의 여부) 누락, 인증 실패, 서버 오류 등이 발생할 경우 사용자가 이해할 수 있는 에러 메시지를 제공해야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 닉네임은 길이는 (2~10자)를 만족해야 한다. | 중 | 하
REQ-USER-2 |  | 사용자 로그인 | 로그인 | 공통 사용자 | * 사용자는 등록된 아이디와 비밀번호로 로그인할 수 있어야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 입력된 아이디와 비밀번호 조합이 일치하지 않으면 로그인 실패 메시지를 제공해야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 입력된 아이디와 비밀번호 조합이 일치할 경우에 로그인에 성공하고 홈 화면으로 넘어간다. | 하 | 하
REQ-USER-3 |  | 사용자 정보 수정 | 회원 정보 수정 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 이메일 인증을 통해 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 사용자는 이메일 인증 후 사용자 정보를 변경할 수 있다. | 중 | 하
REQ-USER-4 |  | 사용자 정보 삭제 | 회원 탈퇴 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 이메일 인증 후 탈퇴할 수 있다. | 중 | 하
[5 empty] | * 한번 삭제한 사용자 정보(아이디, 비밀번호, 이메일, 전화번호, 히스토리)는 복구 불가능함을 사용자에게 알려야한다. | 중 | 최하
REQ-USER-5 |  | 사용자 정보 조회 | 내 정보 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 이메일 인증 후 자신의 회원 정보를 확인 할 수 있다. | 중 | 하
REQ-USER-6 |  | 사용자 로그 | 사용자 정보 로그 | 관리자 | * 사용자의 상태를 로그 형식으로 나타낼 수 있다. | 중 | 중
[5 empty] | * 사용자가 접속한 시간과 접속 종료한 시간을 볼 수 있다. | 중 | 하
REQ-SCREEN-1 | 화면 | 초기 화면 | 초기 화면 구성 | 로그인된 사용자 | * 초기 화면에는 로그인, 회원가입, 비밀 번호 찾기가 있다. 로그인 후 REQ-CHAT-2 화면으로 이동한다. | 중 | 하
REQ-CHAT-1 | 챗봇 | 챗봇 | 챗봇 작동 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 챗봇에 특허 관련 질문을 할 수 있다. | 최상 | 하
[5 empty] | * 사용자가 수정한 초안은 수정된 버전으로 초안 목록에 저장된다. | 중 | 중
[5 empty] | * 수정된 답변을 기준으로 챗봇이 후속 응답을 제공해야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 사용자가 기존 히스토리에 접근할 경우, 최신순으로 챗봇이 응답을 제공해야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 사용자는 초안 템플릿을 작성한 경우, 작성된 초안에 관련한 질문을 할 수 있다. | 중 | 중
[5 empty] | * 사용자가 새 초안 템플릿 생성이나 새 채팅 생성을 시작한 경우, 히스토리 목록에 추가되고 하나의 히스토리로 대화가 관리된다. | 상 | 상
[5 empty] | * 사용자가 새 초안 템플릿 생성을 선택하면, 모달 창 형식으로 템플릿이 제공된다. | 중 | 하
[5 empty] | * 사용자가 새 초안 템플릿 생성을 완료하면(완료 버튼 클릭), 챗봇 화면으로 전환된다. | 중 | 중
[5 empty] | * 챗봇과 주고받은 질의응답은 하나의 히스토리로 관리된다. | 중 | 중
[5 empty] | * 챗봇이 작성한 초안은 초안 목록에 저장된다. | 중 | 중
[5 empty] | * 작성된 초안을 하루 간격으로 업데이트한 특허 정보와 유사성을 평가한다. | 최상 | 상
[5 empty] | * 아이디어 자체는 변경하지 않되, 아이디어 외의 문장 표현 및 문서 구성 요소는 수정할 수 있도록 한다. | 상 | 최상
REQ-CHAT-2 |  | 챗봇 화면 | 챗봇 화면 | 로그인된 사용자 | * 챗봇 화면에는 새 초안 템플릿 입력하기와 질문하기 창이 있다. | 중 | 중
REQ-CHAT-3 |  | 파일 출력 | 파일 다운로드 | 로그인된 사용자 | * 생성된 특허 초안을 .docx 및 .hwp 포맷의 파일로 다운로드할 수 있는 기능을 제공한다. | 중 | 하
REQ-CHAT-4 |  | 초안 직접 수정 | 초안 직접 수정 | 로그인된 사용자 | * 생성된 초안을 항목별 혹은 전체를 직접 수정할 수 있다. | 상 | 하
REQ-CHAT-5 |  | 초안 폼 생성 | 템플릿 입력 | 로그인된 사용자 | * 초안 입력은 모달 창으로 뜬 템플릿으로 입력받는다. | 최상 | 하
[5 empty] | * 템플릿에는 기술명, 기술 설명, 해결문제, 기술 차별성, 활용 분야, 구성 요소 및 기능, 구현 방식의 예, 도면 설명, 도면 이미지, 출원자 정보, 발명자 정보가 있다. | 상 | 중
[5 empty] | * 기술명은 200자 이하의 한국어 또는 영어만 가능하다. | 중 | 하
[5 empty] | * 기술명, 기술 설명, 해결 문제, 기술 차별성, 구성 요소 및 기능, 구현 방식 예, 출원자 정보, 발명자 정보는 필수로 입력 해야한다, | 상 | 중
[5 empty] | * 기술 설명, 해결 문제, 기술 차별성, 활용 분야, 구성 요소 및 기능, 구현 방식 예, 도면 설명은 3000자 이하의 한국어, 영어와 특수문자(`, ~, !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ), _, -, +, =, {, }, [, ], \, ¦, <, >, ?, /, ,, . )까지 허용한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 도면 이미지는 PNG, JPG, JPEG 형식만 가능하다. | 중 | 하
[5 empty] | * 출원자 정보 중 이름은 100자 이하의 한국어, 영어만 가능하다. | 중 | 하
[5 empty] | * 출원자 정보 중 주소는 도로명 주소 입력만 가능하다. | 중 | 중
[5 empty] | * 발명자 정보 중 이름은 100자 이하의 한국어, 영어만 가능하다. | 중 | 하
[5 empty] | * 발명자 정보 중 주소는 도로명 주소 입력만 가능하다. | 중 | 중
[5 empty] | * 초안 폼을 입력후 완료 버튼을 누르면 챗봇 화면으로 전환된다. | 중 | 중
REQ-CHAT-6 |  | 초안 목록 | 초안 목록 | 로그인된 사용자 | * 생성된 초안을 목록으로 확인하고 선택할 수 있어야 한다. | 중 | 상
REQ-HIST-1 | 히스토리 | 히스토리 조회 | 기록 조회 | 로그인된 사용자 | * 사용자가 작성한 각각의 특허 초안에 대해 히스토리가 최근 순으로 목록 형태로 관리되어야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 사용자가 챗봇과 주고받은 대화 내용도 히스토리로 저장되고, 다시 조회할 수 있어야 한다. | 상 | 상
REQ-HIST-2 |  | 히스토리 세부 조회 | 기록 세부 조회 | 로그인된 사용자 | * 목록에서 특정 히스토리를 선택하면, 세부 내용(특허 초안 내용, 대화 내역 등)을 상세히 볼 수 있다. | 상 | 상
REQ-HIST-3 |  | 히스토리 검색 | 기록 키워드 검색 | 로그인된 사용자 | * 히스토리 목록을 키워드로 검색하거나 필터링할 수 있어야 한다. | 상 | 중
REQ-HIST-4 |  | 히스토리 정보 업데이트 | 목록 정보 수정 | 로그인된 사용자 | * 히스토리 목록에서 표기되는 제목을 한국어, 영어 혼합 20글자 이내로 수정할 수 있다. | 중 | 중
REQ-HIST-5 |  | 히스토리 삭제 | 기록 삭제 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 본인의 히스토리를 개별적으로 삭제할 수 있어야 한다. | 중 | 하
요구사항 ID | 업무구분(대) | 업무구분(중) | 요구사항명 | 사용자 구분 | 요구사항 내용 | 중요도 | 난이도
REQ-USER-1 | 사용자 정보 | 사용자 정보 생성 | 회원가입 | 로그인되지 않은 사용자 | * 회원가입은 필수 약관동의, 회원가입 정보 입력, 회원가입 완료 알림의 단계로 이루어진다. | 상 | 하 | * 소속 추가 선택
[5 empty] | * 사용자는 회원가입을 위해 이메일, 전화번호, 아이디, 비밀번호, 닉네임을 입력하고 팀 소속을을 선택할 수 있는 화면을 제공받아야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 사용자는 이메일을 이용하여 본인 인증을 진행해야 하고 중복 가입은 불가하다. | 중 | 하 | * 비밀번호 찾기, 수정, 삭제
[5 empty] | * 아이디는 길이(8~16자) 및 조합 규칙(영문, 숫자, 특수문자(!, @, #, $, %, ^, &, *, (, )) 포함)을 만족해야 하며, 실시간 유효성 검사와 중복성 검사가 제공되어야 한다. | 중 | 중 | * 회원 가입 플로우를 사내 시스템에 맞게 설정
[5 empty] | * 회원가입 시 개인정보 수집 및 이용, 서비스 이용 약관에 대해 사용자의 동의를 받아야 하며, 동의하지 않으면 가입이 완료되지 않아야 한다 | 중 | 하
[5 empty] | * 사용자가 입력한 이메일, 전화번호, 아이디가 기존 회원과 중복될 경우 가입을 차단해야 하며, 중복 여부는 실시간으로 확인해야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 필수 입력(아이디, 비밀번호, 사용자 동의 여부) 누락, 인증 실패, 서버 오류 등이 발생할 경우 사용자가 이해할 수 있는 에러 메시지를 제공해야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 닉네임은 길이는 (2~10자)를 만족해야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 회원가입이 완료되면 메인 페이지로 이동한다. | 중 | 하
REQ-USER-2 |  | 사용자 로그인 | 로그인 | 공통 사용자 | * 사용자는 등록된 아이디와 비밀번호로 로그인할 수 있어야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 입력된 아이디와 비밀번호 조합이 일치하지 않으면 로그인 실패 메시지를 제공해야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 입력된 아이디와 비밀번호 조합이 일치할 경우에 로그인에 성공하고 홈 화면으로 넘어간다. | 하 | 하
REQ-USER-3 |  | 마이페이지 | 마이페이지 | 로그인된 사용자 | * 개인 회원의 경우 마이페이지에 내 정보 조회(수정), 회원 탈퇴가 가능하다. | 중 | 하
REQ-USER-4 |  |  | 내 정보 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 마이페이지에서 내 정보 탭에서 사용자 정보를 조회 및 수정 할 수 있다. | 중 | 상
REQ-USER-5 |  |  | 회원 탈퇴 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 마이페이지에서 회원 탈퇴 탭에서 회원 탈퇴가 가능하다. | 중 | 중
REQ-USER-6 |  |  | 회원 정보 수정 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 이메일 인증을 통해 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 사용자는 이메일 인증 후 사용자 정보를 변경할 수 있다. | 중 | 하
REQ-USER-7 |  |  | 회원 정보 삭제 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 마이페이지에서 비밀번호 인증 후 탈퇴할 수 있다. | 중 | 하
[5 empty] | * 한번 삭제한 사용자 정보(아이디, 비밀번호, 이메일, 전화번호, 히스토리)는 복구 불가능함을 사용자에게 알려야한다. | 중 | 최하 |  | 기업 전환 페이지
REQ-USER-8 |  | 사용자 로그 | 사용자 정보 로그 | 관리자 | * 사용자의 상태(로그인/로그아웃 기록)를 로그 형식으로 나타낼 수 있고, 전체 조회가 가능하다. | 중 | 중 | * 총괄 관리자는 전체 조회 가능/ 해당 그룹 사용자는 해당 그룹의 이력만 조회 가능
REQ-USER-9 |  | 사용자 그룹 | 사용자 그룹 | 로그인된 사용자 | * 같은 그룹에 있는 사용자는 다른 사용자의 초안을 볼 수 있지만, 수정, 삭제는 불가하다. | 중 | 중
REQ-SCREEN-1 | 화면 | 메인 화면 | 메인 화면 구성 | 공통 사용자 | * 메인 화면에는 상단바(로그인, 회원가입_비회원), 네비게이션(AI 어시스턴트 + 챗봇), 메인 컨텐츠(서비스 소개, 홍보)가 있다. | 중 | 하 | * 다른 사용자의 작업물은 조회만 가능
REQ-REPORT-1 | AI 어시스턴트 | 생성 초안 | 생성 초안 생성 | 로그인된 사용자 | * 템플릿에 작성된 내용을 받아 특허 초안을 만들어 생성 초안 영역에 텍스트로 출력한다. | 중 | 중
REQ-REPORT-2 |  |  | 생성 초안 수정 | 로그인된 사용자 | * '수정' 버튼을 클릭 해 직접 생성된 초안 내용을 수정하고 반영이 된다. | 상 | 중
[5 empty] | * 생성 초안에 작성된 내용은 'AI' 버튼으로 수정 요청이 가능하다. | 최상 | 최상
[5 empty] | * 다시 생성된 수정 내용을 '반영' 버튼으로 생성 초안에 반영하거나 '취소' 버튼으로 원래 버전으로 사용 할 수 있다. | 중 | 중
[5 empty] | * 생성 초안에 작성된 내용은 '검토' 버튼으로 전체 내용에 대한 AI 피드백을 제공한다. | 상 | 상
[5 empty] | * 생성 초안에 작성된 내용은 '저장' 버튼으로 저장이 가능하고 해당 내용이 기록된다. | 상 | 중
REQ-REPORT-3 |  |  | 파일 다운로드 | 로그인된 사용자 | * 생성 초안에 작성된 내용은 '출력' 버튼으로 .docx 및 .hwp 포맷의 파일로 다운로드할 수 있는 기능을 제공한다. | 중 | 하
REQ-REPORT-4 |  | 초안 템플릿 | 초안 템플릿 입력 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 초안 템플릿을 작성할 수 있다. | 최상 | 하
[5 empty] | * 템플릿에는 기술명, 기술 설명, 해결문제, 기술 차별성, 활용 분야, 구성 요소 및 기능, 구현 방식의 예, 도면 설명, 도면 이미지, 출원자 정보, 발명자 정보가 있다. | 상 | 중
[5 empty] | * 기술명은 200자 이하의 한국어 또는 영어만 가능하다. | 중 | 하
[5 empty] | * 기술명, 기술 설명, 해결 문제, 기술 차별성, 구성 요소 및 기능, 구현 방식 예, 출원자 정보, 발명자 정보는 필수로 입력 해야한다, | 상 | 중
[5 empty] | * 기술 설명, 해결 문제, 기술 차별성, 활용 분야, 구성 요소 및 기능, 구현 방식 예, 도면 설명은 3000자 이하의 한국어, 영어와 특수문자(`, ~, !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ), _, -, +, =, {, }, [, ], \, ¦, <, >, ?, /, ,, . )까지 허용한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 도면 이미지는 PNG, JPG, JPEG 형식만 가능하다. | 중 | 하
[5 empty] | * 출원자 정보 중 이름은 100자 이하의 한국어, 영어만 가능하다. | 중 | 하
[5 empty] | * 출원자 정보 중 주소는 도로명 주소 입력만 가능하다. | 중 | 중
[5 empty] | * 발명자 정보 중 이름은 100자 이하의 한국어, 영어만 가능하다. | 중 | 하
[5 empty] | * 발명자 정보 중 주소는 도로명 주소 입력만 가능하다. | 중 | 중
[5 empty] | * 초안 템플릿을 입력 후 완료 버튼을 누르면 초안 템플릿 영역이 왼쪽으로 밀려나며 오른쪽에 생성 초안 영역이 추가된다, | 중 | 중
REQ-REPORT-5 |  | 사이드바 | 버전 관리 | 로그인된 사용자 | * 사이드 바에서 초안 템플릿, 생성된 초안에 대한 히스토리를 확인할 수 있다. | 중 | 중
REQ-CHAT-1 | 챗봇 | 챗봇 | 특허 질문 챗봇 | 공통 사용자 | * 특허 관련 질문에 대한 답변만 출력할 수 있어야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 입력된 질문은 말풍선 형태로 표시되어야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 질문 말풍선에 질문 시각 정보가 함께 표시되어야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 답변이 출력되기 전까지는 로딩 애니메이션이 표시되어야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 답변은 말풍선 형태로 표시되어야 한다. | 중 | 하
[5 empty] | * 답변 말풍선에 답변 시각 정보가 함께 표시되어야 한다. | 중 | 중
REQ-HIST-1 | 히스토리 | 히스토리 조회 | 기록 조회 | 로그인된 사용자 | * 사이드 바에서 초안 템플릿, 생성된 초안 버전 관리를 할 수 있다. | 중 | 중
[5 empty] | * 사용자가 ai 어시스턴트로 수정한 내용이 초안 템플릿과 생성 초안 히스토리로 저장되고, 다시 조회할 수 있어야 한다. | 상 | 상
REQ-HIST-2 |  | 히스토리 세부 조회 | 기록 세부 조회 | 로그인된 사용자 | * 목록에서 특정 초안을 선택하면, 특정 초안 내용을 볼 수 있어야 한다. | 상 | 상
REQ-HIST-3 |  | 히스토리 검색 | 기록 키워드 검색 | 로그인된 사용자 | * 히스토리 목록을 키워드로 검색하거나 필터링할 수 있어야 한다. | 상 | 중
REQ-HIST-4 |  | 히스토리 정보 업데이트 | 목록 정보 수정 | 로그인된 사용자 | * 히스토리 목록에서 표기되는 제목을 한국어, 영어 혼합 20글자 이내로 수정할 수 있다. | 중 | 중
REQ-HIST-5 |  | 히스토리 삭제 | 기록 삭제 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 본인의 초안 템플릿이나 생성 초안을 개별적으로 삭제할 수 있어야 한다. | 중 | 하
초안 작성 정보, 생성된 초안
권한 신청
관리자
| 기업화된 사용자의 프로젝트 -> 템플릿 -> 초안 |  |  | 챗봇
1인 사용자의 템플릿 -> 초안
챗봇의 초안 폼과 초안 목록을 초안 템플릿으로 따로 두기
* 비회원 접근 시 로그인 필요 안내 문구 출력 후 로그인 화면으로 이동한다.
* AI 어시스턴트 화면에는 사이드바. 초안 템플릿, 생성 초안이 있다.
| AI 어시스턴트 | AI 어시스턴트 작동 | 로그인된 사용자 | * 사용자는 AI 어시스턴트에 특허 관련 질문을 할 수 있다.
* 사용자는 AI 어시스턴트에 특허 관련 질문을 할 수 있다.
* 수정된 답변을 기준으로 AI 어시스턴트가 후속 응답을 제공해야 한다.
* 사용자가 기존 히스토리에 접근할 경우, 최신순으로 AI 어시스턴트가 응답을 제공해야 한다.
* 사용자는 초안 템플릿을 작성한 경우, 작성된 초안에 관련한 질문을 할 수 있다.
* 사용자가 새 초안 템플릿 생성이나 새 채팅 생성을 시작한 경우, 히스토리 목록에 추가되고 하나의 히스토리로 대화가 관리된다.
* 사용자가 새 초안 템플릿 생성을 선택하면, 모달 창 형식으로 템플릿이 제공된다.
* 사용자가 새 초안 템플릿 생성을 완료하면(완료 버튼 클릭), AI 어시스턴트 화면으로 전환된다.
* AI 어시스턴트와 주고받은 질의응답은 하나의 히스토리로 관리된다.
* AI 어시스턴트가 작성한 초안은 초안 목록에 저장된다.
* 작성된 초안을 하루 간격으로 업데이트한 특허 정보와 유사성을 평가한다.
* 아이디어 자체는 변경하지 않되, 아이디어 외의 문장 표현 및 문서 구성 요소는 수정할 수 있도록 한다.

## 시나리오 설계서 (hidden)
시나리오 코드 | SCR-USER-001 |  | 시나리오 코드 | SCR-USER-001
시나리오 이름 | 회원가입 |  | 시나리오 이름 | 회원가입
사용자 유형 | 로그인되지 않은 사용자 |  | 사용자 유형 | 로그인되지 않은 사용자
설명 | 사용자가 이메일, 전화번호, 아이디, 비밀번호, 닉네임 등의 정보를 입력하고 팀 소속을 선택하여 회원가입을 진행함. 약관 동의, 본인 인증, 정보 입력, 완료 알림 절차로 구성 |  | 설명 | 사용자가 이메일, 전화번호, 아이디, 비밀번호, 닉네임 등의 정보를 입력하고 팀 소속을 선택하여 회원가입을 진행함. 약관 동의, 본인 인증, 정보 입력, 완료 알림 절차로 구성
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름 | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 상단바에서 회원가입 버튼 클릭 | 7 |  | 1. 상단바에서 회원가입 버튼 클릭 | 필수 입력 누락 시 에러 메시지 '다시
| 2. 약관 동의 체크 | 약관 동의 미체크 시 메시지 '약관 동의 체크가 안되었습니다. 약관 동의를 체크해주세요' 메세지 출력 |  | 2. 약관 동의 체크 | 이메일 인증 실패 시 인증 실패 메시지
| 3, 회원 정보 입력 | 비밀번호/아이디 조건 미충족 시 안내 메시지 아이디: 8~16자, 비밀번호: 9~20자(영문+숫자+특수문자(!@#$%^&*()) 포함), 닉네임: 2~10자 미 충족 시 '아이디/비밀번호가 조건에 충족되지 않습니다. 다시 작성해주세요' 메세지 출력 필수 입력 누락 시 에러 메시지 '입력이 누락되었습니다. 다시 입력해주세요.' 메세지 출력 |  | 3, 회원 정보 입력 및 실시간 유효성 검사 | 비밀번호/아이디 조건 미충족 시 안내 메시지
| 4. 본인 인증 |  |  | 4. 본인 인증 | 본인 인증 실패 시 안내 메세지
| 5. 회원가입 완료 → 메인 페이지 이동 | 서버 오류 발생 시 오류 메시지 '누락된 정보가 있습니다. 다시 한번 확인하여 작성해주세요.' 메세지 출력 |  | 5. 회원가입 완료 → 메인 페이지 이동 | 서버 오류 발생 시 오류 메시지
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
| 로그인되지 않은 상태 | 메인 페이지로 이동되어 있어야 함 |  | 로그인되지 않은 상태 | -
참고사항 |  |  | 참고사항 | 아이디: 8~16자, 비밀번호: 9~20자(영문+숫자+특수문자(!@#$%^&*()) 포함)
닉네임: 2~10자
약관 동의 필수
시나리오 코드 | SCR-USER-002 |  |  | 이메일 인증 필수
시나리오 이름 | 로그인 |  |  | 실시간 유효성/중복 검사 제공
사용자 유형 | 공통 사용자 |  |  | 이해 가능한 에러 메시지 필요
설명 | 사용자가 등록된 아이디와 비밀번호로 로그인하며, 성공 시 홈 화면으로 이동
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 상단바에서 로그인 클릭 | 아이디/비밀번호 누락 시 로그인 버튼 기능 X | 시나리오 코드 | SCR-USER-002
| 2. 아이디 및 비밀번호 입력 | 아이디/비밀번호 불일치 시 로그인 실패 메시지 '아이디(로그인 전화번호, 로그인 전용 아이디) 또는 비밀번호가 잘못 되었습니다. 아이디와 비밀번호를 정확히 입력해 주세요.' | 시나리오 이름 | 로그인
| 3. 로그인 버튼 클릭 | - | 사용자 유형 | 공통 사용자
| 4. 로그인 성공 → 홈 화면 이동 | - | 설명 | 사용자가 등록된 아이디와 비밀번호로 로그인하며, 성공 시 홈 화면으로 이동
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 로그인되지 않은 상태, 사용자 정보가 있어야 함 | 로그인된 상태, 홈 화면으로 이동되어 있어야 함 |  | 1. 상단바에서 로그인 클릭 | 아이디/비밀번호 누락 시 입력 유도 메시지
참고사항 | - |  |  | 2. 아이디 및 비밀번호 입력 | 아이디/비밀번호 불일치 시 로그인 실패 메시지
|  |  |  | 3. 로그인 버튼 클릭 | -
|  |  |  | 4. 로그인 성공 → 홈 화면 이동 | -
시나리오 코드 | SCR-USER-003 |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
시나리오 이름 | 마이페이지 접근 |  |  | 로그인되지 않은 상태, 아이디가 등록되어 있어야 함 | 로그인된 상태, 홈 화면으로 이동되어 있어야 함
사용자 유형 | 로그인된 사용자 |  | 참고사항 | -
설명 | 개인 회원이 마이페이지에 접근해 내 정보 조회 또는 회원 탈퇴 가능
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 마이페이지 버튼 클릭 | 로그인 상태가 아닐 경우 → 접근 제한 | 시나리오 코드 | SCR-USER-003
| 2. 마이페이지 진입 | - | 시나리오 이름 | 마이페이지 접근
| 3. 내 정보, 회원 탈퇴 탭 노출 | - | 사용자 유형 | 로그인된 사용자
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 설명 | 개인 회원이 마이페이지에 접근해 내 정보 조회 또는 회원 탈퇴 가능
| SCR-USER-002 | 마이페이지로 접근 가능해야 함 | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
참고사항 | - |  |  | 1. 마이페이지 버튼 클릭 | 로그인 상태가 아닐 경우 → 접근 제한
|  |  |  | 2. 마이페이지 진입 | -
|  |  |  | 3. 내 정보, 회원 탈퇴 탭 노출 | -
시나리오 코드 | SCR-USER-004 |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
시나리오 이름 | 내 정보 조회 및 수정 |  |  | 로그인된 상태 | 마이페이지로 접근 가능해야 함
사용자 유형 | 로그인된 사용자 |  | 참고사항 | -
설명 | 사용자가 마이페이지에서 내 정보 탭에 접근하여 사용자 정보를 조회하거나 수정할 수 있음.
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 마이페이지 → 내 정보 클릭 | 로그인되지 않은 상태 → 접근 제한 | 시나리오 코드 | SCR-USER-004
| 2. 사용자 정보 표시 | - | 시나리오 이름 | 내 정보 조회 및 수정
| 3. 이메일 인증 후 내 정보 수정 가능 | 이메일 인증에 실패 할 시 인증 실패 메세지 '이메일 인증에 실패했습니다. 다시 인증해주세요' 메세지 출력 | 사용자 유형 | 로그인된 사용자
| 4. 내 정보 수정 |  | 설명 | 사용자가 마이페이지에서 내 정보 탭에 접근하여 사용자 정보를 조회하거나 수정할 수 있음.
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| SCR-USER-002 | 수정된 정보가 저장되어 있어야 함 |  | 1. 마이페이지 → 내 정보 클릭 | 로그인되지 않은 상태 → 접근 제한
참고사항 | - |  |  | 2. 사용자 정보 표시 | -
|  |  |  | 3. 이메일 인증 후 내 정보 수정 가능 | 이메일 인증에 실패 할 시 인증 실패 메세지
4. 내 정보 수정
시나리오 코드 | SCR-USER-005 |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
시나리오 이름 | 회원 탈퇴 |  |  | 로그인된 상태 | 수정된 정보가 저장되어 있어야 함
사용자 유형 | 로그인된 사용자 |  | 참고사항 | -
설명 | 사용자가 마이페이지에서 회원 탈퇴 탭을 통해 본인 인증 후 탈퇴를 진행함. 삭제된 정보는 복구 불가함을 고지해야 함.
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 마이페이지 → 회원 탈퇴 클릭 | - | 시나리오 코드 | SCR-USER-005
| 2. 비밀번호 입력 및 인증 | 서버 오류 시 실패 메시지 표시 '비밀번호 인증에 실패하셨습니다. 다시 인증해주세요' 메세지 출력 | 시나리오 이름 | 회원 탈퇴
| 3. 탈퇴 확인 및 완료 페이지 | 탈퇴 진행을 확인하는 메시지 표시 '회원 탈퇴를 진행하시겠습니까?' 메세지 출력 | 사용자 유형 | 로그인된 사용자
| 4. 탈퇴 완료 알림 표시 | 서버 오류 시 실패 메시지 표시 '인증에 실패하셨습니다. 다시 인증해주세요' 메세지 출력 회원 탈퇴 완료 알림 메시지 표시 '회원 탈퇴가 성공적으로 진행되었습니다. 이용해 주셔서 감사합니다.' 메세지 출력 | 설명 | 사용자가 마이페이지에서 회원 탈퇴 탭을 통해 본인 인증 후 탈퇴를 진행함. 삭제된 정보는 복구 불가함을 고지해야 함.
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| SCR-USER-002 | 회원 정보가 완전 삭제되어야 함 |  | 1. 마이페이지 → 회원 탈퇴 클릭 | 비밀번호 인증 실패 시 탈퇴 불가 메시지
| 회원 정보 복구 불가능함 안내 필요 |  |  | 2. 비밀번호 입력 및 인증 | 서버 오류 시 실패 메시지 표시
|  |  |  | 3. 탈퇴 확인 및 완료 페이지 | -
|  |  |  | 4. 탈퇴 완료 알림 표시 | -
시나리오 코드 | SCR-USER-006 |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
시나리오 이름 | 사용자 로그인 로그 기록 |  |  | 로그인된 상태 | 회원 정보가 완전 삭제되어야 함
사용자 유형 | 관리자 |  | 참고사항 | 비밀번호 인증 필수
설명 | 관리자 권한으로 사용자 로그인 및 로그아웃 이력을 로그 형식으로 조회 가능함 |  |  | 회원 정보 복구 불가능함 안내 필요
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 관리자 계정 로그인 | 비인가 접근 시 제한 메시지
| 2. 로그 조회 화면 접근 | - | 시나리오 코드 | SCR-USER-006
| 3. 로그인/로그아웃 로그 확인 | - | 시나리오 이름 | 사용자 로그인 로그 기록
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 사용자 유형 | 관리자
| 관리자 권한 계정으로 로그인 | 전체 로그가 표시되어야 함 | 설명 | 관리자 권한으로 사용자 로그인 및 로그아웃 이력을 로그 형식으로 조회 가능함
참고사항 | - |  | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
|  |  |  | 1. 관리자 계정 로그인 | 비인가 접근 시 제한 메시지
|  |  |  | 2. 로그 조회 화면 접근 | -
시나리오 코드 | SCR-REPORT-001 |  |  | 3. 로그인/로그아웃 로그 확인 | -
시나리오 이름 | 생성 초안 생성 |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
사용자 유형 | 로그인된 사용자 |  |  | 관리자 권한 계정 | 전체 로그가 표시되어야 함
설명 | 사용자가 작성한 템플릿 기반으로 AI가 특허 초안을 자동 생성하고, 생성 초안 영역에 출력함 |  | 참고사항 | -
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 템플릿 입력 후 생성 요청 | 필수 항목 누락 시 생성 불가 메시지
| 2. AI가 초안 생성 수행 | 생성 실패 시 AI 초안 생성 불가 메시지 | 시나리오 코드 | SCR-REPORT-001
| 3. 생성 초안 영역에 출력 | - | 시나리오 이름 | 생성 초안 생성
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 사용자 유형 | 로그인된 사용자
| SCR-USER-002 | 템플릿을 바탕으로 한 초안이 생성되어야 함 | 설명 | 사용자가 작성한 템플릿 기반으로 AI가 특허 초안을 자동 생성하고, 생성 초안 영역에 출력함
참고사항 | - |  | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
|  |  |  | 1. 템플릿 입력 후 생성 요청 | 필수 항목 누락 시 생성 불가 메시지
|  |  |  | 2. AI가 초안 생성 수행 | 생성 실패 시 오류 메시지 출력
시나리오 코드 | SCR-REPORT-002 |  |  | 3. 생성 초안 영역에 출력 | -
시나리오 이름 | 생성 초안 수정 |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
사용자 유형 | 로그인된 사용자 |  |  | 템플릿이 작성되어 있어야 함 | 초안이 생성되어야 함
설명 | 사용자가 직접 또는 AI 기능을 통해 생성 초안을 수정하고 반영할 수 있음 |  | 참고사항 | -
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 수정 버튼 클릭 → 편집 가능 상태 전환 | 반영 실패 시 반영 실패 메시지
| 2. 수정 또는 'AI' 버튼으로 수정 요청 | AI 응답 실패 시 응답 실패 메세지 | 시나리오 코드 | SCR-REPORT-002
| 3. 반영/취소 버튼 클릭 | - | 시나리오 이름 | 생성 초안 수정
| 4. 수정 내용 적용 및 저장 | - | 사용자 유형 | 로그인된 사용자
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 설명 | 사용자가 직접 또는 AI 기능을 통해 생성 초안을 수정하고 반영할 수 있음
| SCR-USER-002 | 생성된 초안에 수정 내용이 반영되어야 함 | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
참고사항 | - |  |  | 1. 수정 버튼 클릭 → 편집 가능 상태 전환 | 반영 실패 시 에러 메시지
|  |  |  | 2. 수정 또는 'AI' 버튼으로 수정 요청 | AI 응답 실패 시 오류 표시
|  |  |  | 3. 반영/취소 버튼 클릭 | -
시나리오 코드 | SCR-REPORT-003 |  |  | 4. 수정 내용 적용 및 저장 | -
시나리오 이름 | 파일 다운로드 |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
사용자 유형 | 로그인된 사용자 |  |  | 생성된 초안이 존재해야 함 | 생성된 초안에 수정 내용이 반영되어야 함
설명 | 생성된 초안을 .docx 또는 .hwp 형식으로 파일 다운로드할 수 있음 |  | 참고사항 | -
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 생성 초안 화면에서 출력 버튼 클릭 | 파일 생성 실패 시 파일 생성 실패 했다는 오류 메시지
| 2. 포맷 선택 (.docx / .hwp) | - | 시나리오 코드 | SCR-REPORT-003
| 3. 다운로드 진행 | 파일 다운로드 실패 시 파일 다운로드 실패했다는 오류 메세지 | 시나리오 이름 | 파일 다운로드
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 사용자 유형 | 로그인된 사용자
| SCR-USER-002 | 파일이 정상 다운로드되어야 함 | 설명 | 생성된 초안을 .docx 또는 .hwp 형식으로 파일 다운로드할 수 있음
참고사항 | - |  | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
|  |  |  | 1. 생성 초안 화면에서 출력 버튼 클릭 | 파일 생성 실패 시 오류 메시지
|  |  |  | 2. 포맷 선택 (.docx / .hwp) | -
시나리오 코드 | SCR-REPORT-004 |  |  | 3. 다운로드 진행 | 파일 다운로드 실패 시 오류 메세지
시나리오 이름 | 초안 템플릿 입력 |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
사용자 유형 | 로그인된 사용자 |  |  | 초안이 생성되어 있어야 함 | 파일이 정상 다운로드되어야 함
설명 | 사용자는 정해진 항목(기술명, 기술 설명 등)을 입력하여 초안 템플릿을 작성함 |  | 참고사항 | -
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 템플릿 작성 화면 진입 | 필수 항목 미입력 시 생성 불가
| 2. 템플릿 항목별 입력 | * 허용 문자 외 입력 시 유효성 경고 메세지 * 주소는 도로명 주소만 입력 가능하고 지번으로 입력 시 변환 해야한다는 메시지 * 도면 이미지는 PNG, JPG, JPEG 형식만 가능하고 다른 형식으로 입력 시도 시 불가 메시지 * 글자수 제한 및 특수 문자 허용 범위 벗어날 시 각 경우 안내 메시지 출력 | 시나리오 코드 | SCR-REPORT-004
| 3. 반영/취소 버튼 클릭 | - | 시나리오 이름 | 초안 템플릿 입력
| 4. 완료 버튼 클릭 시 템플릿 좌측 고정 + 생성 초안 영역 우측 추가 | - | 사용자 유형 | 로그인된 사용자
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 설명 | 사용자는 정해진 항목(기술명, 기술 설명 등)을 입력하여 초안 템플릿을 작성함
| SCR-USER-002 | 뎀플릿 생성 및 생성 초안 생성 | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
참고사항 |  |  |  | 1. 템플릿 작성 화면 진입 | 필수 항목 미입력 시 생성 불가
|  |  |  | 2. 템플릿 항목별 입력 | 허용 문자 외 입력 시 유효성 경고
|  |  |  | 3. 반영/취소 버튼 클릭 | -
시나리오 코드 | SCR-REPORT-005 |  |  | 4. 완료 버튼 클릭 시 템플릿 좌측 고정 + 생성 초안 영역 우측 추가 | -
시나리오 이름 | 버전관리 조회 |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
사용자 유형 | 로그인된 사용자 |  |  | - | -
설명 | 사이드바에서 초안 템플릿 및 생성 초안의 히스토리를 확인하고 이전 버전을 열람할 수 있음. 같은 그룹에 속한 사용자는 서로의 초안을 열람할 수 있으나, 수정이나 삭제는 제한됨. |  | 참고사항 | 템플릿 항목 다수
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름 |  | 일부 항목은 글자수 제한 및 특수문자 허용 범위 존재
| 1. 사이드바의 버전 관리 탭 접근 | 히스토리 존재하지 않을 경우 새 템플릿 추가 버튼 제공 |  | 도면 이미지는 PNG, JPG, JPEG 가능
| 2 - 1. 개인 템플릿 히스토리 목록 조회 | - |  | 도로명 주소만 입력 가능
| 2 -2. 그룹 템플릿 히스토리 목록 조회 | 타 그룹 히스토리 접근 시, '권환이 없어 접근할 수 없습니다,' 라는 메세지 출력
3 - 1. 사용자 개인 특정 템플릿 선택 시 해당 템플릿으로 생성된 생성 초안 조회, 수정, 삭제
| 3 - 2. 그룹 템플릿 선택 시 해당 템플릿으로 생성된 초안 조회 | 조회 외 수정, 삭제 원할 시, '권한이 없어 불가능합니다,'라는 메세지 출력 | 시나리오 코드 | SCR-REPORT-005
조건 | 사전 조건 | 사후 조건 | 사용자 유형 | 로그인된 사용자
| SCR-USER-002 |  | 설명 | 사이드바에서 초안 템플릿 및 생성 초안의 히스토리를 확인하고 이전 버전을 열람할 수 있음. 같은 그룹에 속한 사용자는 서로의 초안을 열람할 수 있으나, 수정이나 삭제는 제한됨.
참고사항 | - |  | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
|  |  |  | 1. 사이드바 접속 → 버전 관리 탭 접근 | 히스토리 존재하지 않을 경우 빈 화면
시나리오 코드 | SCR-REPORT-006
시나리오 이름 | 그룹 멤버 조회
사용자 유형 | 로그인된 사용자
설명 | 자신의 그룹에 속한 멤버를 조회함
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 사이드바의 그룹 탭 접근 | -
| 2. 그룹 내 멤버 조회 | * 다른 그룹을 조회하려고 할 떄, '권한이 없어 접근할 수 없습니다. '라는 안내 메세지 출력
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
SCR-USER-002
참고사항 |  |  |  | 2. 초안/템플릿 히스토리 목록 조회 | -
|  |  |  | 3. 항목 선택 시 세부 내용 확인 | -
시나리오 코드 | SCR-HIST-001
시나리오 이름 | 버전 수정
사용자 유형 | 로그인된 사용자
설명 | 사이드바에서 개인의 템플릿, 생성 초안 버전 명을 수정할 수 있음
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 사이드바의 버전 관리 탭 접근 | 히스토리 존재하지 않을 경우 새 템플릿 추가 버튼 제공
| 2 - 1. 개인 템플릿 히스토리 목록 조회 | -
| 2 -2. 그룹 템플릿 히스토리 목록 조회 | 타 그룹 히스토리 접근 시, '권환이 없어 접근할 수 없습니다,' 라는 메세지 출력
3 - 1. 사용자 개인 특정 템플릿 선택 시 해당 템플릿으로 생성된 생성 초안 조회, 수정, 삭제
| 3 - 2. 그룹 템플릿 선택 시 해당 템플릿으로 생성된 초안 조회 | 조회 외 수정, 삭제 원할 시, '권한이 없어 불가능합니다,'라는 메세지 출력
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
SCR-USER-002
참고사항 | -
시나리오 코드 | SCR-HIST-002
시나리오 이름 | 버전 삭제
사용자 유형 | 로그인된 사용자
설명 | 사이드바에서 개인의 템플릿, 생성 초안 버전 명을 삭제할 수 있음
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
| 1. 사이드바의 버전 관리 탭 접근 | 히스토리 존재하지 않을 경우 새 템플릿 추가 버튼 제공
| 2 - 1. 개인 템플릿 히스토리 목록 조회 | -
| 2 -2. 그룹 템플릿 히스토리 목록 조회 | 타 그룹 히스토리 접근 시, '권환이 없어 접근할 수 없습니다,' 라는 메세지 출력
3 - 1. 사용자 개인 특정 템플릿 선택 시 해당 템플릿으로 생성된 생성 초안 조회, 수정, 삭제
| 3 - 2. 그룹 템플릿 선택 시 해당 템플릿으로 생성된 초안 조회 | 조회 외 수정, 삭제 원할 시, '권한이 없어 불가능합니다,'라는 메세지 출력
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
SCR-USER-002
참고사항 | -
시나리오 코드 | SCR-CHAT-001
시나리오 이름 | 특허 질문 챗봇 |  |  | 4. 사용자 그룹 지정 및 초안 목록 접근 | 권한 없는 그룹 접근 시 제한 메시지
사용자 유형 | 공통 사용자 |  |  | 5. 그룹 내 초안 목록 조회 및 상세 열람 가능 | -
설명 | 특허 관련 질문을 입력하면, 챗봇이 답변을 말풍선 형태로 출력하고 시각 정보를 함께 표시함 |  |  | 6. 수정 및 삭제 버튼 비활성화 | -
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름 | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
| 1. 질문 입력 후 전송 | 빈 질문 입력 시 전송 차단 후 '아무것도 입력하지 않았습니다.' 라는 에러 메서지 출력 |  | 히스토리 저장 이력이 있을 것 | 버전 기록 열람 가능해야 함
| 2. 로딩 애니메이션 출력 | - |  | 동일 그룹에 속할 것 | 초안 열람은 가능하되 수정 불가해야 함
| 3. 답변 말풍선 출력 + 시각 표시 | 챗봇이 응답을 반환하지 않았을 경우 '응답이 생성되지 않았습니다.' 라는 에러 메세지 출력 | 참고사항 | -
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
SCR-USER-002
참고사항 |  |  | 시나리오 코드 | SCR-CHAT-001
|  |  | 시나리오 이름 | 특허 질문 챗봇
|  |  | 사용자 유형 | 공통 사용자
|  |  | 설명 | 특허 관련 질문을 입력하면, 챗봇이 답변을 말풍선 형태로 출력하고 시각 정보를 함께 표시함
|  |  | 흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
|  |  |  | 1. 질문 입력 후 전송 | 빈 질문 입력 시 전송 차단
|  |  |  | 2. 로딩 애니메이션 출력 | 챗봇 응답 실패 시 에러 메시지 표시
|  |  |  | 3. 답변 말풍선 출력 + 시각 표시 | -
|  |  | 조건 | 사전 조건 | 사후 조건
|  |  |  | 챗봇 인터페이스 접속 | 질문과 답변이 시각과 함께 표시되어야 함
|  |  | 참고사항 | -

## 테이블 명세서 (hidden)
테이블 명 | 컬럼명 | 컬럼 id | 컬럼 자료형 | NOT NULL | PK/FK | 기본값 | 비고
USER | 사용자 코드 | user_code | UUID | X | PK |  | USER 테이블: 사용자 정보 관리 테이블
| 사용자 ID | user_id | CHAR | X
| 사용자 PW | user_pw | VARCHAR(200) | X |  |  | 암호화된 string
| 사용자 이메일 | user_email | VARCHAR(50)
| 사용자 핸드폰 번호 | user_phone | INT
| 사용자 사용 닉네임 | user_nickname | VARCHAR(10) | X
| 사용자 권한 | user_privilege | INT | X |  | 2 | 1: 관리자, 2: 일반 사용자
| 생성 날짜 | user_create_date | DATETIME | X
| 탈퇴 날짜 | user_left_date | DATETIME
TEMPLATE | 템플릿 ID | template_id | INT | X | PK |  | DRAFT_FILE: 보고서 초안 작성 테이블
| 사용자 코드 | user_code | UUID | X | FK
| 기술명 | tech_name | VARCHAR(200) | X
| 기술 설명 | tech_description | VARCHAR(3000) | X
| 해결문제 | problem_solved | VARCHAR(3000) | X
| 기술 차별성 | tech_differentiation | VARCHAR(3000) | X
| 활용 분야 | application_field | VARCHAR(3000)
| 구성 요소 및 기능 | components_functions | VARCHAR(3000) | X
| 구현 방식의 예 | implementation_example | VARCHAR(3000) | X
| 도면 설명 | drawing_description | VARCHAR(3000)
| 출원자 정보 | application_info | VARCHAR(100) | X
| 발명자 정보 | inventor_info | VARCHAR(100) | X
| 생성 일시 | date | DATETIME | X
| 초안 템플릿 제목 | template_title | VARCHAR(50) | X
DRAFT | 초안 고유 ID | draft_id | INT | X | PK |  | DRAFT : 초안 사용자 수정 및 다운로드 등 이력관리 테이블
| 템플릿 ID | template_id | INT | X | FK
| 버전 정보 | version | VARCHAR(8) | X |  | v0 | 원본 초안 파일에 대한 파생 버전 (원본 파일 다운로드일경우: v0)
| 초안 명 | draft_name | VARCHAR(30) | X
| 생성 초안 | create_draft | TEXT | X
| 생성 날짜 | create_time | DATETIME
IMAGE | 이미지 ID | image_id | iNT | X | PK
| 템플릿 ID | template_id | INT | X | FK
| 도면 이미지 url | image_url | VARCHAR(3000) | X
| 이미지 명 | image_name | VARCHAR(3000) | X
| 이미지 확장자 | image_extension | VARCHAR(10) | X
LOGIN_LOG | 로그인 테이블 고유 ID | log_Id | INT | X | PK |  | LOGIN_LOG: 로그인 정보 기록
| 고유 코드 | user_code | INT | X | FK | 0:0:0:0
| 접속 PC IP 정보 | user_ip | VARCHAR(20)
| 로그인 시간 | login_time | DATETIME
| 로그아웃 시간 | logout_time | DATETIME

## 테스트 시나리오 (hidden)
테스트 ID | 테스트 항목 | 입력값 | 기대 결과
TS01-01 | 페이지 접속 시 Logo 페이지 로드 후 자동 페이지 이동 확인 | x | Logo 페이지 로드 후 1초 뒤에 랜딩 페이지로 자동 이동됩니다.
TS02-01 | 랜딩 페이지 기본 언어 설정 확인 | x | 기본 언어 설정값으로 한국어에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타납니다.
TS02-02 | 언어 선택 시 리소스 교체 확인 |  | 언어(영어, 일본어, 한국어)에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타납니다.
TS02-03 | 선택한 언어 유지 확인 |  | 이전 화면에서 선택한 언어가 다음 페이지로 이동 시에도 유지되는지 확인합니다.
TS03-01 | 랜딩 페이지 티켓 번호 유효하지 않은 형식 입력 시 에러 표시 확인 |  | #으로 시작하지 않거나 6자 미만의 유효하지 않은 형식 티켓 입력 시, 에러 메시지가 표시되고 페이지 이동이 발생하지 않습니다.
TS03-02 | 유효한 티켓 번호 입력 시 Explain 페이지로 이동 |  | #으로 시작하고 6자 이상의 유효한 형식의 티켓을 입력하면, 에러 메시지가 숨겨지고 설명 페이지로 이동됩니다. (URL에는 ticket 및 lang 파라미터가 포함됩니다.)
TS04-01 | Explain 페이지 인디케이터 도트 클릭 시 스크롤 이동 확인 |  | 인디케이터 도트 클릭 시 해당 슬라이드로 부드럽게 스크롤됩니다.
TS04-02 | Explain 페이지 스크롤 시 인디케이터 업데이트 확인 |  | 수평 스크롤 이동에 따라 해당 인디케이터 도트가 이동됩니다.
TS04-03 | Explain 페이지 스크롤 시 버튼 상태 업데이트 확인 |  | 마지막 슬라이드 도달 시 입장 버튼이 표시되고, 이전 슬라이드로 이동 시 입장 버튼이 숨김됩니다.
TS05-01 | 사이트 접속 후 챗봇 페이지로 이동 확인 |  | 입장 버튼 클릭 시 '도슨트 챗봇 서비스' 페이지(chatbot-page.html)로 이동됩니다.
TS05-02 | 챗봇 질문 입력 및 응답 결과 출력 확인 |  | 질문 입력 후 챗봇으로부터 받은 응답 결과가 대화창에 표시됩니다.
TS05-03 | 챗봇 응답 이미지의 올바른 출력 확인 |  | 챗봇 응답에 포함된 이미지가 웹페이지에 올바르게 표시됩니다.
| 테스트 설명 | 입력값 예시 | 테스트 결과
| 기본 언어 설정값으로 한국어에 맞는 웹페이지 리소스가 나타납니다. | 언어 선택 없이 첫 접속 | PASS
| 언어 버튼 클릭 시 해당 해당 언어로 타이틀/서브타이틀/예시 질문이 변경됩니다. | 영어 클릭 → English, 일본어 클릭 → 日本語 | PASS
| 선택한 언어가 페이지 이동 후에도 유지됩니다. | 영어 선택 → 티켓 입력 후 explain/chatbot 이동 | PASS
| 유효하지 않은 형식의 티켓 입력 시 "올바르지 않은 형식입니다." 메시지가 출력됩니다. | 123456, abcd12, #12 등 | PASS
| 유효한 티켓 입력 시 설명 페이지로 이동됩니다. | #000907, #123456 | PASS
| 인디케이터 도트 클릭 시 해당 슬라이드로 이동됩니다. | 인디케이터 두 번째 dot 클릭 | PASS
| 스크롤 시 인디케이터가 자동 업데이트됩니다. | 슬라이드 scrollLeft 조작 | PASS
| 마지막 슬라이드 도달 시 ‘입장하기’ 버튼이 표시되고 이전 슬라이드에서는 숨깁니다. | 슬라이드 끝까지 이동 / 처음으로 되돌아감 | PASS
| 입장 버튼 클릭 시 chatbot 페이지로 이동됩니다. | .enter-btn 클릭 | PASS
| 챗봇 질문 입력 시 응답이 출력됩니다. | "이 유물은 뭐야?", "무슨 시대야?" 등 | PASS
| 챗봇 응답에 이미지가 포함될 경우 올바르게 표시됩니다. | 유물 관련 질문 입력 | PASS

## 테스트 계획서 (hidden)
테스트 예정 날짜 | 테스트 버전 | 테스트 환경 | 테스트 담당자
2025-04-22 | 2 | localhost:8080 | 조이현
Test ID | 테스트 설명 | 1st Depth | 2nd Depth | 3rd Depth | 기대 결과
TC01-01 | 심플 디자인 초기 상태 확인 | 초기 상태 및 탐색 | 초기 상태 | 디자인 확인 | 심플 디자인 상태로 웹페이지에 접속됩니다.
TC01-02 | Logo 페이지 로드 후 자동 페이지 이동 확인 | 초기 상태 및 탐색 | 페이지 이동 | 자동 페이지 이동 | Logo 페이지 로드 후 1초 뒤에 랜딩 페이지로 자동 이동됩니다.
TC02-01 | 랜딩 페이지 초기 상태 언어 확인 | 랜딩 페이지 | 언어 설정 | 초기 언어 확인 | 기본 설정된 언어에 따라 랜딩 페이지의 리소스가 나타납니다.
TC02-02 | 랜딩 페이지 특정 언어 선택 시 리소스 교체 확인 (영문) | 랜딩 페이지 | 언어 설정 | 언어별 리소스 교체 | 영문에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타납니다.
TC02-03 | 랜딩 페이지 특정 언어 선택 시 리소스 교체 확인 (일본어) | 랜딩 페이지 | 언어 설정 | 언어별 리소스 교체 | 일본어에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타납니다.
TC02-04 | 랜딩 페이지 특정 언어 선택 시 리소스 교체 확인 (한국어) | 랜딩 페이지 | 언어 설정 | 언어별 리소스 교체 | 한국어에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타납니다.
TC02-05 | 랜딩 페이지 티켓 번호 유효한 형식 입력 시 페이지 이동 확인 | 랜딩 페이지 | 티켓 번호 | 유효 형식 검증 | 시도한 티켓 번호가 유효한 형식의 입력일 경우, 에러 메시지가 표시되지 않고, Explain 페이지로 이동됩니다 (lang 및 ticket 파라미터 포함).
TC02-06 | 랜딩 페이지 티켓 번호 유효하지 않은 형식 입력 시 에러 표시 확인 | 랜딩 페이지 | 티켓 번호 | 유효하지 않은 검증 | 시도한 티켓 번호가 유효한 형식의 입력이 아닐 경우 에러 메시지가 표시됩니다. 페이지 이동은 발생하지 않습니다.
TC03-01 | Explain 페이지 인디케이터 도트 클릭 시 스크롤 이동 확인 | Explain 페이지 | 스크롤/인디케이터 | 클릭 이동 확인 | 인디케이터 도트 클릭 시 해당 슬라이드로 부드럽게 스크롤됩니다.
TC03-02 | Explain 페이지 스크롤 시 인디케이터 업데이트 확인 | Explain 페이지 | 스크롤/인디케이터 | 상태 업데이트 확인 | 수평 스크롤 위치에 따라 해당 인디케이터 도트가 활성화됩니다.
TC03-03 | Explain 페이지 스크롤 시 버튼 상태 업데이트 확인 | Explain 페이지 | 스크롤/인디케이터 | 버튼 상태 업데이트 | 마지막 슬라이드 도달 시 입장 버튼이 표시되고, 다른 슬라이드 이동 시 숨김 처리됩니다.
TC03-04 | 사이트 접속 후 챗봇 페이지로 이동 확인 | Explain 페이지 | 페이지 이동 | 챗봇 페이지 이동 | 입장 버튼 클릭 시 '도슨트 챗봇 서비스' 페이지(chatbot-page.html)로 이동됩니다.
TC04-01 | 챗봇 페이지의 다국어 지원(UI 변경) 테스트 | 챗봇 페이지 | 언어 설정 | UI 변경 테스트 | 2개 이상의 언어를 설정했을 때, 챗봇 화면의 UI 요소에 다국어 처리가 올바르게 적용됩니다.
TC04-02 | 챗봇 응답 기본 출력 확인 | 챗봇 페이지 | 챗봇 기능 | 기본 출력 확인 | 질문 입력 후 챗봇으로부터 받은 응답 결과가 대화창에 적절하게 표시됩니다.
TC04-03 | 챗봇 응답에 포함되는 이미지/자료 확인 | 챗봇 페이지 | 챗봇 기능 | 이미지/자료 확인 | 질문 입력 후 응답 확인 시, 챗봇 응답 결과에 이미지 및/또는 관련 자료가 포함되어 나타납니다.
TC04-04 | 챗봇 응답에 포함되는 이미지/자료 기능 확인 | 챗봇 페이지 | 챗봇 기능 | 기능 확인 | 챗봇 응답 결과에 출력되는 이미지와 자료가 올바르게 표시되고 작동하는지 확인합니다.

## 테스트 결과 보고서 (hidden)
테스트 실시 날짜 | 테스트 버전 | 테스트 환경 | 테스트 담당자
2025-04-22 | 2 | localhost:8080 | 조이현
Test Case ID | 테스트 설명 | 테스트 절차 | 결과 (Pass / Fail)
TC01-01 | 심플 디자인 초기 상태 확인 | 심플 디자인 상태로 웹페이지에 접속이 되는가? | Pass
TC01-02 | Logo 페이지 로드 후 자동 페이지 이동 확인 | Logo 페이지 로드 후 잠시 후에 랜딩 페이지로 자동 이동되는가? | Pass
TC02-01 | 랜딩 페이지 초기 상태 언어 확인 | 기본 설정된 언어에 따라 랜딩 페이지의 리소스가 나타나는가? | Pass
TC02-02 | 랜딩 페이지 특정 언어 선택 시 리소스 교체 확인 (영문) | 영문에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타나는가? | Pass
TC02-03 | 랜딩 페이지 특정 언어 선택 시 리소스 교체 확인 (일본어) | 일본어에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타나는가? | Pass
TC02-04 | 랜딩 페이지 특정 언어 선택 시 리소스 교체 확인 (한국어) | 한국어에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타나는가? | Pass
TC02-05 | 랜딩 페이지 티켓 번호 유효한 형식 입력 시 페이지 이동 확인 | 시도한 티켓 번호가 유효한 형식의 입력일 경우, 에러 메시지가 표시되지 않고, Explain 페이지로 이동되는가? | Pass
TC02-06 | 랜딩 페이지 티켓 번호 유효하지 않은 형식 입력 시 에러 표시 확인 | 시도한 티켓 번호가 유효한 형식의 입력이 아닐 경우, 에러 메시지 출력과 함께 Explain 페이지로 이동되지 않는가? . | Pass
TC03-01 | Explain 페이지 인디케이터 도트 클릭 시 스크롤 이동 확인 | 인디케이터 도트 클릭 시 해당 슬라이드로 스크롤되는가? | Pass
TC03-02 | Explain 페이지 스크롤 시 인디케이터 업데이트 확인 | 수평 스크롤 위치에 따라 해당 인디케이터 도트가 활성화되는가? | Pass
TC03-03 | Explain 페이지 스크롤 시 버튼 상태 업데이트 확인 | 마지막 슬라이드 도달 시 입장 버튼이 표시되고, 다른 슬라이드 이동 시 숨김 처리되는가? | Pass
TC03-04 | 사이트 접속 후 챗봇 페이지로 이동 확인 | 입장 버튼 클릭 시 '도슨트 챗봇 서비스' 페이지(chatbot-page.html)로 이동되는가? | Pass
TC04-01 | 챗봇 페이지의 다국어 지원(UI 변경) 테스트 | 2개 이상의 언어를 설정했을 때, 챗봇 화면의 UI 요소에 다국어 처리가 올바르게 적용되는가? | Pass
TC04-02 | 챗봇 응답 기본 출력 확인 | 질문 입력 후 챗봇으로부터 받은 응답 결과가 대화창에 적절하게 표시되는가? | Pass
TC04-03 | 챗봇 응답에 포함되는 이미지/자료 확인 | 질문 입력 후 응답 확인 시, 챗봇 응답 결과에 이미지 및/또는 관련 자료가 포함되어 나타나는가? | Pass
TC04-04 | 챗봇 응답에 포함되는 이미지/자료 기능 확인 | 챗봇 응답 결과에 출력되는 이미지와 자료가 올바르게 표시되고 작동하는가? | Pass
Test ID | 테스트 설명 | 테스트 절차 | 결과 (Pass / Fail)
TC01-01 | 심플 디자인 초기 상태 확인 | 심플 디자인 상태로 웹페이지에 접속됩니다. | Pass
TC01-02 | Logo 페이지 로드 후 자동 페이지 이동 확인 | Logo 페이지 로드 후 1초 뒤에 랜딩 페이지로 자동 이동됩니다. | Pass
TC02-01 | 랜딩 페이지 초기 상태 언어 확인 | 기본 설정/저장된 언어에 따라 랜딩 페이지의 리소스가 나타납니다. | Pass
TC02-02 | 랜딩 페이지 특정 언어 선택 시 리소스 교체 확인 (영문) | 영문에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타납니다. | Pass
TC02-03 | 랜딩 페이지 특정 언어 선택 시 리소스 교체 확인 (일본어) | 일본어에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타납니다. | Pass
TC02-04 | 랜딩 페이지 특정 언어 선택 시 리소스 교체 확인 (한국어) | 한국어에 맞는 웹페이지의 리소스(텍스트 등)가 나타납니다. | Pass
TC02-05 | 랜딩 페이지 티켓 번호 유효한 형식 입력 시 페이지 이동 확인 | 시도한 티켓 번호가 유효한 형식의 입력일 경우, 에러 메시지가 표시되지 않고, Explain 페이지로 이동됩니다 (lang 및 ticket 파라미터 포함). | Pass
TC02-06 | 랜딩 페이지 티켓 번호 유효하지 않은 형식 입력 시 에러 표시 확인 | 시도한 티켓 번호가 유효한 형식의 입력이 아닐 경우 에러 메시지가 표시됩니다. 페이지 이동은 발생하지 않습니다. | Pass
TC03-01 | Explain 페이지 인디케이터 도트 클릭 시 스크롤 이동 확인 | 인디케이터 도트 클릭 시 해당 슬라이드로 부드럽게 스크롤됩니다. | Pass
TC03-02 | Explain 페이지 스크롤 시 인디케이터 업데이트 확인 | 수평 스크롤 위치에 따라 해당 인디케이터 도트가 활성화됩니다. | Pass
TC03-03 | Explain 페이지 스크롤 시 버튼 상태 업데이트 확인 | 마지막 슬라이드 도달 시 입장 버튼이 표시되고, 다른 슬라이드 이동 시 숨김 처리됩니다. | Pass
TC03-07 | 사이트 접속 후 챗봇 페이지로 이동 확인 | 입장 버튼 클릭 시 '도슨트 챗봇 서비스' 페이지(chatbot-page.html)로 이동됩니다. | Pass
TC03-08 | 챗봇 페이지의 다국어 지원(UI 변경) 테스트 | 2개 이상의 언어를 설정했을 때, 챗봇 화면의 UI 요소에 다국어 처리가 올바르게 적용됩니다. | Pass
TC03-04 | 챗봇 응답 기본 출력 확인 | 질문 입력 후 챗봇으로부터 받은 응답 결과가 대화창에 적절하게 표시됩니다. | Pass
TC03-05 | 챗봇 응답에 포함되는 이미지/자료 확인 | 질문 입력 후 응답 확인 시, 챗봇 응답 결과에 이미지 및/또는 관련 자료가 포함되어 나타납니다. | Pass
TC03-06 | 챗봇 응답에 포함되는 이미지/자료 기능 확인 | 챗봇 응답 결과에 출력되는 이미지와 자료가 올바르게 표시되고 작동하는지 확인합니다. | Pass