## WBS
[ SKN09-final-3Team ] 특허 초안 작성 인공지능 어시스턴트 WBS |  |  |  |  | PASS (Patent Ai Support Structure)
중간 발표: 2025/05/21 (수)
최종 발표: 2025/06/20 (금)
WBS NUMBER | 업무 단계 | 산출물 구분 | 시작날짜 | 데드라인 | 주담당자 | 부담당자 | 상태 | 1주차 (4/23 - 4/29) |  |  |  |  | 2주차 (4/29- 5/6) |  |  |  |  | 3주차 (5/7 - 5/13) |  |  |  |  | 4주차 (5/14 - 5/20) |  |  |  |  | 5주차 (5/21 - 5/27) |  |  |  |  | 6주차 (5/28 - 6/3) |  |  |  |  | 7주차 (6/4 - 6/10) |  |  |  |  | 8주차 (6/11 - 6/17) |  |  |  |  | 9주차 ( 6/18 - 20)
[8 empty] | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
 | time axis 2025-04-23 to 2025-06-20
1. | 프로젝트 계획 수립 | 세부 주제 논의 및 확정 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-24
2. |  | 전체 작업 일정(WBS) 수립 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
3. |  | 요구사항 정의서 초안 작성 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-04-25 to 2025-05-02
4. | 데이터 수집 및 저장 | 데이터 수집 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-04-29
5. |  | 데이터베이스 설계 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-07
6. |  | 사용자 시나리오 설계 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-02 to 2025-05-07
7. |  | 프로젝트 기획안 작성 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-02 to 2025-05-07
8. | 데이터 전처리 | 수집된 데이터 전처리 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-07 to 2025-05-09
9. |  | 모델 학습을 위한 데이터 정제 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-09 to 2025-05-12
10. |  | 전처리 결과 보고서 작성 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-12
11. | 모델 개발 및 평가 | 자체 LLM 또는 파인튜닝 모델 설계 및 적용 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-13 to 2025-06-10
12. |  | 학습 결과 분석 및 검증 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-16 to 2025-05-21
13. |  | 시스템 아키텍처 설계 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-09 to 2025-05-12
14. |  | 테스트 계획 수립 및 테스트 실행 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-22
15. |  | 결과 리포트 정리 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-20 to 2025-05-22
16. | 모델 배포 | 시스템 구성도 작성 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-23 to 2025-05-27
17. |  | 프론트엔드/백엔드 설계 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-28 to 2025-06-04
18 |  | 프론트엔드/백엔드 구현 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | ALL | ALL | 진행중 | bar: 2025-06-04 to 2025-06-10
19. |  | 서버 인프라 구축 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | ALL | ALL | 진행중 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-10
20. |  | 테스트 실행 및 결과 문서화 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | ALL | ALL | 완료 | bar: 2025-05-29 to 2025-06-02
21. | 발표 | 소스코드 정리 및 GitHub 업로드 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | ALL | ALL | 진행중 | bar: 2025-06-11 to 2025-06-13
22. |  | 최종 발표용 PPT 제작 및 제출 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | ALL | ALL | 진행중 | bar: 2025-06-13 to 2025-06-16
23. |  | 리허설 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-16 to 2025-06-17
24. |  | 시연 영상 기획 및 촬영 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-17 to 2025-06-18
25. | 보완 및 산출물 정리 | 최종 기능 및 문서 보완 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-18 to 2025-06-19
26. |  | 결과 산출물 정리 및 제출용 파일 정리 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | ALL | ALL | 진행전 | bar: 2025-06-19 to 2025-06-20